附件34

2022年峨眉山市绩效工作开展情况

绿色惠民殡葬政策支出绩效评价报告

- 政策立项背景和目的

为进一步做好峨眉山市绿色惠民殡葬工作，全面落实惠民殡葬政策，减轻群众丧葬负担，使惠民政策更惠民、便民、利民，按照《四川省民政厅 四川省财政厅关于全面实施绿色惠民殡葬政策的意见》（川民发〔2019〕55号），峨眉山民政局、发改局、财政局联合印发《关于进一步做好我市绿色惠民殡葬工作的通知》（峨民发〔2020〕8号），峨眉山市从2019年1月1日起开始实施绿色惠民殡葬补助项目。对在四川省行政区域内死亡，并在四川省内殡葬机构火化，同时未享受其他市（州）绿色惠民殡葬政策的具有峨眉山市户籍的人员实施殡葬补助，补助标准最高不超过1030元。

本项目目的为让峨眉山市市民更好地享受绿色惠民殡葬政策，同时推动绿色殡葬工作的开展。

- 项目绩效目标

对在四川省行政区域内死亡，并在四川省内殡葬机构火化，同时未享受其他市（州）绿色惠民殡葬政策的具有峨眉山市户籍的人员实施殡葬补助。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从总体上来看，绿色惠民殡葬政策决策依据充分，项目的设立经过严格的评估论证，与部门职责相适应；市民政局绿色惠民殡葬政策绩效目标较明确，项目管理和资金使用较规范并取得了良好的社会效益。

根据《2023年项目支出绩效评价指标体系》，2022年峨眉山市绿色惠民殡葬政策支出绩效评价等级为优。

（二）绩效分析

1.政策设计

（1）目标科学（目标合理性）：根据《关于进一步做好我市绿色惠民殡葬工作的通知》（峨民发〔2020〕8号）文件，本项目实施的目的为进一步做好峨眉山市绿色惠民殡葬工作，全面落实惠民殡葬政策，减轻群众丧葬负担，使惠民政策更惠民、便民、利民，该项目政策目标明确合理。

绿色惠民殡葬补贴项目是由峨眉山市民政局实施，该项目按照个人申请、社区居（村）委会初审、镇乡政府审核、市民政局审批的程序执行，具体实施内容与政策目标匹配；

本次绩效评价过程中发现，峨眉山存在殡葬需要补助的情况，目标设置与客观需求一致。

（2）项目协同（制度完备性）：该项目实施方案对项目实施过程的管理进行了规定，包括补贴奖励范围、补贴奖励标准、申报审批程序等，项目统筹协调机制较完善。

（3）对象全面（补贴对象全面性）：根据《关于进一步做好我市绿色惠民殡葬工作的通知》（峨民发〔2020〕8号）文件，本项目补贴奖励范围为在四川省行政区域内死亡，并在四川省内殡葬机构火化，同时未享受其他市（州）绿色惠民殡葬政策的具有峨眉山市户籍的人员实施殡葬补助。

（4）标准合理（资金分配合理性）：通过对项目进行检查发现，根据《乐山市民政局、乐山市财政局关于做好2019年绿色惠民殡葬的通知》（乐市民政发〔2019〕53号）文件，并结合峨眉山市实际，补助标准最高不超过1030元。

- 政策执行

（1）实施对象精准（实际实施对象与计划一致性）：通过对项目进行检查发现，绿色惠民殡葬项目实施对象识别精准，且实施对象与政策预期相匹配，有效对实行绿色殡葬的群众给予补贴，实际实施对象与计划一致性。

（2）政策调整及时（动态调整及时性）：根据《关于进一步做好我市绿色惠民殡葬工作的通知》（峨民发〔2020〕8号）文件的规定，被评价单位每半年发放一次补贴，分别为每年6月1日至6月30日和11月1日至11月30日。被评价单位根据实际情况对该政策进行了动态调整，动态调整及时准确，合理可行的。

（3）执行机制同向（资金支付与计划一致性）：通过对项目进行检查发现，绿色惠民殡葬补助资金由市财政每年列入年度财政预算，被评价单位将核定绿色惠民殡葬申请人数及金额情况报送市财政局，经财政局审批后，将项目款划拨“一卡通”协议签约银行，资金分配方式与计划一致。

（4）政策执行质量（执行过程合规性）：截至2022年12月31日，累计支出162.22万元，累计补助1842人。

- 政策效果

（1）区域均衡性（政策科学性）：本政策是根据民政部《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》（民发〔2012〕211号）、民政部和财政部等16部门《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号）等文件设立，资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等是科学合理的。

（2）对象公平性（政策公平性）：本政策对象涉及在四川省行政区域内死亡，并在四川省内殡葬机构火化，同时未享受其他市（州）绿色惠民殡葬政策的具有峨眉山市户籍的人员是依据《乐山市民政局、乐山市财政局关于做好2019年绿色惠民殡葬的通知》（乐市民政发〔2019〕53号）文件制定的，充分考虑地域条件、经济条件等因素，政策实施对象不存在明显不合理的排他性规定。

（3）社会满意度（受益对象满意度）：本项目主要涉及在四川省行政区域内死亡，并在四川省内殡葬机构火化，同时未享受其他市（州）绿色惠民殡葬政策的具有峨眉山市户籍的人员，评价小组通过对殡仪馆补助申请情况的抽查，受益人对该政策基本满意。

四、存在主要问题

第三方机构殡仪服务项目结算清单中未完整反映惠民殡葬补贴抵扣部分。

五、建议及措施

建议市民政局加强对第三方机构惠民殡葬服务的监管，完善补贴对象享受项目清单，杜绝虚报冒领。

大庙飞来殿消防工程项目支出绩效评价报告

- 项目立项背景和目的

大庙飞来殿消防工程由国家文物局批准立项（文物督函﹝2016﹞85号），重点对大庙飞来殿现存的宋、元、明、清四个时期的木结构古建筑群，总占地面积19432.18平方米实施消防工程建设，工程内容包括火灾自动报警系统，应急照明系统，消火栓系统，泵房建设系统。

本项目目的为了确保了大庙飞来殿院内人员、附属文物尤其是古建筑的消防安全，做到防患于未然。同时，确保全国重点文物保护单位大庙飞来殿的绝对安全，促进我市文化旅游业发展。

- 项目绩效目标

完善大庙飞来殿消防系统，达到自救能力，提高安全保障能力，确保国保的绝对安全。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

- 从总体上来看，该项目决策依据充分，项目的设立经过严格的评估论证，与部门职责相适应；绩效目标明确，与峨眉山市经济社会稳定发展目标相适应；项目管理和资金使用规范，取得了良好的社会效益。

根据本项目的评价指标体系和评分标准，本项目评价总得分97分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）程序严密：该项目是峨眉山市博物馆的常规性、连续性项目，根据峨眉山市博物馆的职责设立，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，本次绩效评价未发现该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）规划合理：本项目的设立与峨眉山市文化旅游业发展主要目标相符。

- 制度完备：该项目由峨眉山市博物馆委托第三方代理机构在峨眉山市公共资源交易中心进行货物类采购公开招标，在与河北省安装工程有限公司签订合同后，在政府采购合同公告及备案系统中公示备案。

- 峨眉山市博物馆关于该项目的相关管理制度健全完善，在执行过程中，严格按照管理制度执行，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，满足了实际需求。

- 项目实施

- （1）分配合理：大庙飞来殿消防工程项目根据合同要求执行，项目支出基本能按照有关财务管理制度进行财务管理、会计核算及账务处理等，项目立项、预算评审、招投标、资金进度安排、项目进度管理以及工程验收均符合程序规定。资金主要用于支付项目工程进度款和监理费用，资金分配合理。

（2）使用合规：资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付审批程序和手续完善，在项目实施过程中按照合同规定进行采购，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、擅自提高开支标准。

（3）执行有效：项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

- 3、完成结果

（1）预算完成：预算总金额64.8万元，项目实际到位资金64.8万元，实际使用资金64.8万元，项目执行率100%。该资金切实保障了飞来殿工程消防安全，促进我市文化旅游业发展，取得了较好的经济效益和社会效益，较好的完成了绩效目标。

（2）目标完成：大庙飞来殿消防工程项目已于2020年5月完工,；2020年10月初验收合格；2021年3月四川省文物局组织专家进行了验收，验收合格；2021年11月，下发验收批复。

- （3）完成及时：均按照规定时间完成项目各项内容。

- 四、存在主要问题

因疫情影响及文物保护工程复杂，项目周期长，不可预见性大，后期维护要求较高。

- 建议及措施

（一）文物类的工程复杂，且施工难度大。建议加大工程质量监管，加大不可预见性等监测力度，确保工程质量安全可靠。

（二）严格落实各项消防安全要求，成立大庙飞来殿工程安全维护小组，形成长效机制，确保质量安全和消防安全。