## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51118121T000000057473-全市科普活动
主管部门 |  | 峨眉山市科协 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市科学技术协会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 普及科学知识，弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法，提高公众科学素质，大力实施全民科学素质行动计划纲要，抓好重点人群科学素质的提高，开展有实效有特色的科普活动，使科普工作不断适应社会公众对科普的新需求，推动当地经济社会发展，促进物质文明、精神文明和政治文明建设。 |  |  |  |  | 开展特色技术培训18场，推广新品种22个，有效提高了农户种植的产出效益。组织科普游打卡活动，100名学生参与此次活动，家长孩子们对活动给予了高度评价。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展特色技术培训，推广新品种，有效提高了农户种植的产出效益。组织科普游打卡活动，提高青少年科学素质。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 35 | 13.9072 | 13.9072 |  |  | 100% | 10 | 10 | 同财政对接不够，相对年初预算，资金使用率偏低
| 其中：财政资金 | 35 | 13.9072 | 13.9072 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普示范学校建设，在校参与科普活动的学生不少于80% | ≥ | 80 | 人 | 180 | 10 | 10
|  |  | 做好惠农兴村，支持下属农技协技开展农技培训，推广新品种新技术 | ≥ | 1 | 项 | 22 | 20 | 20
|  |  | 组织全市青少年科创大赛，推荐50件以上作品到乐山和省上参赛 | ≥ | 50 | 件 | 60 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥好社区科普学校在科普教育工作中的作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 发挥农村专业技术协会、科普示范基地和科普带头人在农民科技培训的作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 开展提高农民科学素质工作，让3.7%以上村干部和农民党员每年接受培训 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织群众性、社会性、经常性科普活动，形成科普工作的良好社会环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评总分100分，通过开展科普活动和科普宣传，有效提高全民科普素质。
存在问题 | 同财政对接不够，相对年初预算，资金使用率偏低
改进措施 | 加强同财政对接，提高资金使用率
项目负责人：刘颜兵 |  |  |  |  | 财务负责人：卢锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51118122T000000331534-全市老年科普活动
主管部门 |  | 峨眉山市科协 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市科学技术协会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展科普活动，让广大老年朋友加入到科普活动中来 |  |  |  |  | 开展老年科普活动，提升老年人科学素质
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展老年科普活动，提升老年人科学素质
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 29 | 2 | 2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 活动开展较少
| 其中：财政资金 | 29 | 2 | 2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 协助开展青少年科技大赛，加强科技培训特别是老年科技培训 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众特别是老年群体的科学素质，为经济服务 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 30 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协助科协开展社区培训农民科技培训 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 30 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 自评总分100分，通过开展老年科普活动，提升老年人科学素质
存在问题 | 活动开展较少
改进措施 | 加大组织开展老年科普活动力度
项目负责人：刘颜兵 |  |  |  |  | 财务负责人：卢锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51118122T000000392533-天风科技云服务中心运维费
主管部门 |  | 峨眉山市科协 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市科学技术协会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 推广天府科技云APP，天府科技云科技服务智能精准供给、科技成果智能精准转化、科技项目智能精准承接、科普服务智能精准畅达。让广大群众使用天府科技云ＡＰＰ，发布科技所需、所能。 |  |  |  |  | 推广天府科技云app，实现科技成果精准转化
| 2.项目实施内容及过程概述 | 推广天府科技云app，实现科技成果精准转化
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 0.5787 | 0.5787 |  |  | 100% | 10 | 10 | 同财政对接不够，相对年初预算，资金使用率偏低
| 其中：财政资金 | 3 | 0.5787 | 0.5787 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 促使科技工作者和企业注册，安装天府科技云APP10000人 | ＞ | 10000 | 人数 | 17192 | 20 | 20
|  |  | 促进科技转化为生产力，加大线上交易，交易额达20万元 | ≥ | 3 | 万元 | 17 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 开展保姆式服务，一单一策跟单服务 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化落地 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 对本地企业提供科技服务 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 在科技云上科研项目的发布 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为科技工作者服务，为企事业单位服务，精准为群众科普服务 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评总分100分，推广天府科技云app，实现科技成果精准转化
存在问题 | 同财政对接不够，相对年初预算，资金使用率偏低
改进措施 | 加强同财政对接，提高资金使用率
项目负责人：刘颜兵 |  |  |  |  | 财务负责人：卢锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51118122T000005374813-省科普专项资金
主管部门 |  | 峨眉山市科协 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市科学技术协会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 推动全市科普工作，提高全民科学素质，促进乡村振兴。 |  |  |  |  | 通过开展特色技术培训，推广新品种，有效提高了农户种植的产出效益。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展特色技术培训，推广新品种，有效提高了农户种植的产出效益。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 29.2611 | 29.2611 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 29.2611 | 29.2611 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展适用技术培训 | ＝ | 15 | 场次 | 18 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 培养推广新品种 | ＝ | 10 | 个（套） | 22 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民种养殖效益 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基地科普服务能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展科普惠民 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评总分100分，通过开展特色技术培训，推广新品种，有效提高了农户种植的产出效益。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘颜兵 |  |  |  |  | 财务负责人：卢锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51118122Y000000352397-劳务派遣
主管部门 |  | 峨眉山市科协 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市科学技术协会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  | 保障劳务派遣人员待遇按时足额发放
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放劳务派遣人员待遇
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 6.3419 | 6.3259 | 6.3259 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 6.3419 | 6.3259 | 6.3259 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5
|  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5
|  |  | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评总分100分，保障劳务派遣人员待遇按时足额发放。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘颜兵 |  |  |  |  | 财务负责人：卢锋

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
226 | 峨眉山市科协 | 226001 | 峨眉山市科学技术协会 | 150.8138 | 262.1906 | 212.1906