## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118121T000000061082-老旧小区改造项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成老旧小区改造工作。 |  |  |  |  | 老旧小区开工建设，项目进展顺利。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4696 | 617 |  |  | 13.14% | 10 | 1 | 1.预算执行率=13.14%，由于项目立项晚，项目在年内全部开工建设，工程未到支付节点，未全部支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 4696 | 617 |  |  | 13.14% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 271个老旧小区改造工程开工建设 | ≥ | 271 | 处 | 271 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 老旧小区改造工程质量达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 老旧小区改造工程开工时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老旧小区改造工程可持续影响时效 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区改造工程受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造工程成本控制数 | ≤ | 8000 | 万元 | 4696 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 91
评价结论 | 项目自评总分91分，年内全部开工建设，项目的开展得到了小区住户的好评。
存在问题 | 项目未全部竣工，预算执行率低。
改进措施 | 加快施工进度，尽快完工。
项目负责人：李林 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118122T000005311214-老旧小区改造（中央基建）
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2020年一2021年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  |  | 全面完成任务目标。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 255.0115 | 255.0115 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 0 | 255.0115 | 255.0115 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成32个小区改造 | ≥ | 32 | 处 | 32 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 小区改造质量达标率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 小区改造年内完成 | ≤ | 4 | 年 | 4 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小区社会评价提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 小区环境提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 小区改造可持续使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务小区群众满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤ | 6000 | 万元 | 6000 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：李林 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118122T000005311541-城市排水设施建设（中央基建）
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成城市排水设施饿涝堰截洪分流整治工程建设任务 |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 194 | 194 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 0 | 194 | 194 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成排水设施建设数量 | ≥ | 1 | 处 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设施建设质量达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完工时限 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对洪涝灾害影响经济预防率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 对生态环境提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程可持续影响时间 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤ | 3500 | 万元 | 3000 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：彭斯瑞 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118122T000005315418-农村危房改造补助资金（中央）
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成农村危房改造补助发放工作 |  |  |  |  | 全面完成任务。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 27 | 31.02 | 31.02 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 27 | 31.02 | 31.02 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 73 | 户（套） | 13 | 10 | 10
|  |  | 发放金额控制数 | ＜ | 216 | 万 | 31.02 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 农村危房改造验收达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年内全部发放到位 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村危房改造覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 农村危房改造户受益率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋可持续年度 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造户满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：代飞 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118122T000005397374-景区违建房屋内物品搬移项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对景区违建房屋内物品搬移，保障景区违建拆除工作顺利进行。 |  |  |  |  | 全面完成任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 70 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 70 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 搬移户数 | ≥ | 1906 | 户（套） | 1906 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 搬移物品损坏率 | ≤ | 10 | % | ≤10% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期搬迁 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搬移群众投诉率 | ≤ | 2 | 人/次 | 0 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 对当地的生态环境恢复率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 搬移后生态保持可持续时间 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众认可度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：任俊桥 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118122T000005638735-春节工程款
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 春节前兑付市政零星维修、老旧小区改造、小区雨污分流、镇乡公厕新建改造、农村危房改造、道路护栏及导视牌、地形测绘、建设项目设计方案、房屋安全鉴定等各项目工程款。 |  |  |  |  | 全面完成任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1166.9484 | 1166.9484 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 0 | 1166.9484 | 1166.9484 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程项目数量 | ≥ | 10 | 个 | 23 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 资金支付完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目按期支付率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进建筑企业收入增加 | 定性 | 优 | % | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 有利于维护社会稳定 | 定性 | 优 | 处 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，有效保障了工作的开展。
存在问题
改进措施
项目负责人：杨杰 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118122T000007319401-老旧小区改造配套基础设施项目（中央基建）
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成峨眉山市2022年城镇老旧小区改造配套基础设施项目1期及2期项目建设工作 |  |  |  |  | 完成2022年老旧小区改造配套基础设施建设工作。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 735.44 | 735.44 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 0 | 735.44 | 735.44 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 改造141个老旧小区的基础设施 | ≥ | 141 | 处 | 141 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 建设工程质量达标率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 小区环境提升率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响时间 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 峨眉山市2022年城镇老旧小区改造配套基础设施项目成本 | ≤ | 7100 | 万元 | 735.44 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，有效保障了工作的开展。
存在问题
改进措施
项目负责人：彭斯瑞 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118122T000007390320-城市燃气管道等老化更新改造项目（中央基建）
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成城市燃气管道污水管道等老化更新改造项目 |  |  |  |  | 完成城市燃气管道污水管道等老化更新改造项目年度目标
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3348 | 881.6689 | 881.6689 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 3348 | 881.6689 | 881.6689 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 改造庭院管道长度 | ≥ | 5.6 | 公里 | 5.6 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 改造工程质量达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 改造工程工期 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造管道经济效益提升率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改造年管道可持续使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤ | 3448 | 万元 | 881.67 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，有效保障了工作的开展。
存在问题
改进措施
项目负责人：彭斯瑞 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008742166-建设工程初步设计审查及消防专家评审费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成建设工程初步设计审查、消防设计审查和消防验收工作。 |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 15 | 4.08 | 4.08 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 15 | 4.08 | 4.08 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专家评审次数 | ≥ | 20 | 场次 | 20 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 专家评审质量达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开展专家评审时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审建设项目符合建筑规范率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 专家评审结果可持续影响 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评审成本控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 4.08 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，有效保障了工作的开展。
存在问题
改进措施
项目负责人：王倩文 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008852833-峨秀湖景区保安服务项目经费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 维护好峨秀湖景区秩序，搞好保安服务工作。 |  |  |  |  | 全面完成任务目标
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 60.9 | 25.375 | 25.375 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 60.9 | 25.375 | 25.375 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保安管理人员30人 | ≥ | 30 | 人 | 32 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 峨秀湖度假区秩序正常保障面积 | ＝ | 1.2 | 平方公里 | 1.2 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 峨秀湖度假区秩序正常时效 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以合理的市场价格保障景区管理 | ≤ | 700000 | 元/年 | 25.38 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 做好峨秀湖度假区的安全秩序维护，保障生态环境。 | 定性 | 优 | 处 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对峨秀湖景区满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 峨秀湖安保经费控制数 | ≤ | 372 | 万 | 25.38 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分
存在问题
改进措施
项目负责人：唐文斌 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008930135-峨眉山市海天水务污水处理服务费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障峨眉山市污水处理达标。 |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3000 | 5650 | 5650 |  |  | 100% | 10 | 10 | 当年支付以前年度部分欠款，对预算进行了调整。
| 其中：财政资金 | 3000 | 5650 | 5650 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理数量 | ≥ | 2000 | 万吨 | 2709.95 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 污水处理达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 污水处理及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源重复利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 污水处理取得社会认可率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查了解城市居民对污水处理满意程度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理成本控制数 | ≤ | 5000 | 万元 | 4886 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分
存在问题
改进措施
项目负责人：周牟瑶 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008933218-市政设施零星维修维护经费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按住建局职责，完成依市政基础设施零星维修维护工作 |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1500 | 1166.2535 | 1166.2535 |  |  | 100% | 10 | 10 | 按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 1500 | 1166.2535 | 1166.2535 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成需维护的市政设施数量 | ≥ | 40 | 处 | 112 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 维修维护质量达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 维修维护及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对市政设施诉求处理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 维修效果可持续时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对维修维护满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护成本控制数 | ≤ | 1500 | 万元 | 1166 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：余斌 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008953859-峨眉山市城北片区环卫清扫收运市场化运作（试点）项目费用
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成峨眉山市城北片区环卫清扫收运工作。 |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1100 | 1019.1149 | 1019.1149 |  |  | 100% | 10 | 10 | 按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 1100 | 1019.1149 | 1019.1149 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫清扫保洁面积 | ≥ | 1220000 | 平方米 | 1220000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 考核指标达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 保障环境卫生达标时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升城市环境质量 | 定性 | 优 | 处 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 环卫清扫可持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对维修维护满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务成本控制数 | ≤ | 1100 | 万元 | 1100 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：刘毅 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008959297-峨半公司工作组项目经费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障峨半公司原739厂老生活区经济社会稳定。 |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 22 | 16.78 | 16.78 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 22 | 16.78 | 16.78 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 参与工作组人员控制数 | ≤ | 6 | 人 | 6 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 峨半公司上访事件解决率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 峨半公司工作组工作时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 峨半公司职工稳定、上访事件数 | ≤ | 1 | 件 | 0 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工作组保持稳定可持续期 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 峨半公司工作组成本控制数 | ≤ | 25 | 万元 | 16.78 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：周牟瑶周牟瑶 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008962044-城市设施建设管理维护经费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成城市房屋危害排查、城市防汛防洪物资储备和使用、防汛人员的劳务安排、市政设施进行维护、污水处理设施进行建设和维修、城市物业行业、建筑行业、房地产行业进行管理，并完成老旧小区改造177个、既有住宅增设电梯等阶段性任务， |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 100 | 93.6878 | 93.6878 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 100 | 93.6878 | 93.6878 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成老旧小区改造数量 | ≥ | 177 | 处 | 177 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 城市设施建设维修质量达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 保障城市设施正常运转时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市设施每年达到可正常使用比率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 城市设施可持续发挥效能时效 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市设施建设管理维护成本控制数 | ≤ | 295 | 万元 | 93.69 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：刘亚莉 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008978673-2023年老旧小区改造项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2023年老旧小区改造任务 |  |  |  |  | 全面完成任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2483 | 948 | 945 |  |  | 99.68% | 10 | 10 | 项目进度调整。
| 其中：财政资金 | 2483 | 948 | 945 |  |  | 99.68% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区数 | ≥ | 177 | 处 | 177 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 老旧小区改造工程质量达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成老旧小区改造时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造工程提升城市整体形象 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 老旧小区改造工程可持续使用时效 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造建设成本控制数 | ≤ | 2486 | 万元 | 948 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：李林 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000008978686-2023年老旧小区配套基础设施改造项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2023年实施老旧小区配套基础设施建设项目 |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 545 | 545 |  |  | 100% | 10 | 10 | 上级资金计划下达。
| 其中：财政资金 | 0 | 545 | 545 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成老旧小区配套基础设施改造小区数 | ≥ | 177 | 个 | 177 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 老旧小区配套基础设施改造质量达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 老旧小区配套基础设施改造时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造配套基础设施提升城市整体形象 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 老旧小区改造配套基础设施可持续使用时效 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造配套基础设施成本控制数 | ≤ | 15000 | 万元 | 545 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：彭斯瑞 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000009096566-建筑业房地产业统计人员补助经费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成参加建筑业、房地产业统计上报工作的人员补助的发放工作 |  |  |  |  | 全面完成任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 19.5 | 18.854 | 18.854 |  |  | 100% | 10 | 10 | 实际发放人数减少
| 其中：财政资金 | 19.5 | 18.854 | 18.854 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放建筑业统计人员数量 | ≥ | 21 | 人 | 21 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 发放金额和人数精确质量达标 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时发放补助期限 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 统计人员可持续进行统计报送工作 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计人员对发放工作满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统计补助成本控制数 | ≤ | 23 | 万元 | 18.85 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：刘亚莉 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000009099399-住建局机关安保等服务费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成住建局机关保安、保洁、物业及伙食团服务工作 |  |  |  |  | 全面完成任务目标。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 40.618 | 40.618 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据资金情况安排。
| 其中：财政资金 | 50 | 40.618 | 40.618 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 每日安排保安人数 | ≥ | 4 | 人 | 6 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 卫生保洁达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 安保及保洁时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住建局机关社会秩序维护情况 | 定性 | 优 | 处 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 住建局机安保可持续时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保等服务费成本控制数 | ≤ | 50 | 万元 | 40.62 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分
存在问题
改进措施
项目负责人：刘亚莉 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000009104330-老旧小区改造及配套基础设施项目、燃气等老旧管网改造项目本级配套资金
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成老旧小区改造及配套基础设施项目、燃气等老旧管网改造工程。 |  |  |  |  | 全面完成任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 142 | 142 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据上级资金配套
| 其中：财政资金 | 0 | 142 | 142 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成老旧小区改造数量 | ≥ | 177 | 处 | 177 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 老旧小区配套基础设施改造质量达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成老旧小区配套基础设施改造时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造配套基础设施提升城市整体形象 | 定性 | 优 | 处 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 老旧小区改造配套基础设施可持续使用时效 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造配套基础设施成本控制数 | ≤ | 142 | 万元 | 142 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分
存在问题
改进措施
项目负责人：彭斯瑞 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000009109131-乡镇污水处理设施服务及污水管网维护费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成乡镇污水处理及污水管网维护工作。 |  |  |  |  | 全面完成任务目标
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 770 | 2077 | 2077 |  |  | 100% | 10 | 10 | 支付以前年度欠款
| 其中：财政资金 | 770 | 2077 | 2077 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水量 | ≥ | 155 | 万吨 | 200 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 污水处理达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 污水处理时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源重复利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 污水处理对生态环境的提升作用 | 定性 | 优 | 处 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理及管网维护成本控制数 | ≤ | 770 | 万元 | 750 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分
存在问题
改进措施
项目负责人：周牟瑶 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118123T000009189734-城东片区环卫清扫收运市场化运作项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成城东片区环卫清扫及垃圾收运工作。 |  |  |  |  | 全面完成任务目标
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1300 | 1355 | 1355 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：支付项目前期欠款
| 其中：财政资金 | 1300 | 1355 | 1355 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ≥ | 1960000 | 平方米 | 1960000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 清扫服务达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 清扫服务时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城东片区环境保持优美 | 定性 | 优 | 处 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清扫服务成本控制率 | ≤ | 1600 | 万元 | 1600 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分
存在问题
改进措施
项目负责人：刘毅 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118124T000012024556-项目前期工作经费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成建设投资项目前期可研报告、施工图设计等前期工作。 |  |  |  |  | 全面完成目标任务。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 154.138 | 154.138 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 0 | 154.138 | 154.138 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥ | 6 | 处 | 6 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 用于项目前期工作，推动各地积极扩大有效投资 | 定性 | 是 | 处 | 是 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成资金投用 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥省预算内资金带动作用，带动当地经济发展 | 定性 | 是 | 处 | 是 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足群众对基础设施、公共服务和经济发展等方面的需求的满意度要求 | 定性 | 满意 | 处 | 满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：贺静 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118124T000012081231-瓶装液化石油气“瓶改管、瓶改电”项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成瓶装液化石油气“瓶改管、瓶改电”工作，防止燃气爆炸事故。 |  |  |  |  | 当年完成改管改电工作。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 51.996 | 1.0033 |  |  | 1.93% | 10 | 2 | 上级资金当年下达预算，项目按进度支付，当年未达到支付条件。
| 其中：财政资金 | 0 | 51.996 | 1.0033 |  |  | 1.93% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件对象“瓶改管、瓶改电” | ＝ | 252 | 户 | 252 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后用气、用电安全 | 定性 | 是 | 户 | 是 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造户满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 519960 | 元 | 1 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 92
评价结论 | 项目自评得分92分。
存在问题
改进措施
项目负责人：周牟瑶 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118125T000012330139-2024年城市燃气管道等老化更新改造项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实施2024年城市燃气管道等更新改造任务。 |  |  |  |  | 按进度要求开工建设。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2061 | 307.2 |  |  | 14.91% | 10 | 1 | 当年下达上级资金，因工程进度未达支付条件，预算执行率低。
| 其中：财政资金 | 0 | 2061 | 307.2 |  |  | 14.91% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 支持燃气管道改造小区数量 | ≥ | 118 | 处 | 118 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 | 定性 | 有效提高 |  | 有效提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安排中央预算内投资数 | ≤ | 2061 | 万元 | 307.2 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 91
评价结论 | 项目自评得分91分。
存在问题
改进措施
项目负责人：彭斯瑞 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118125T000013086664-城乡建设发展专项资金（符溪中心镇建设）
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 培育创建省级百强中心镇，提升城镇建设品质、综合承载力和环境秩序管理水平，助力城乡融合发展。 |  |  |  |  | 当年开工建设中心镇项目。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 442 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 当年下达上级资金，因工程进度未达支付条件，预算执行率低。
| 其中：财政资金 | 0 | 442 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成后新增停车位数量 | ≥ | 150 | 个 | 150 | 20 | 20
|  |  | 新建口袋公园数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 中心镇项目完成后实现市政设施投资 | ＝ | 442 | 万元 | 442 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 定性 | 明显改善 |  | 明显改善 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 小于10% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评得分90分。
存在问题
改进措施
项目负责人：代飞 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51118125Y000012130764-激励经费
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 峨眉山市住房和城乡建设局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |  |  |  |  | 全面完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 16.38 | 16.38 |  |  | 100% | 10 | 10 | 调整原因：按项目实际发生额调整。
| 其中：财政资金 | 0 | 16.38 | 16.38 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 2 | 30 | 30
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：刘亚莉 |  |  |  |  | 财务负责人：史哲

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
603 | 住房和城乡建设局 | 603001 | 峨眉山市住房和城乡建设局 | 14372.1239 | 24446.8042 | 18118.0115