## 2026年度实施计划
附件：
2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）年度项目实施计划
编制单位：峨眉山市委农村工作领导小组办公室
序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 |  |  |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 以前年度资金安排情况 | 2026年度计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元） |  |  |  | 备注
|  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市（州）级资金 | 县（市、区）级资金 | 是否纳入脱贫县整合方案
1 | 2026年绥山镇盐井村1组、4组产业道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 绥山镇 | 盐井村 | 对盐井村1组至4组2公里产业道路进行硬化，采用C30砼，硬化宽度约4.5米，厚度约0.2米。 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户和监测户14人，农户590人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 150 | 无 | 150 |  |  | 否
2 | 2026年绥山镇太阳村产业道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市交通运输局 | 绥山镇 | 太阳村 | 1组道路硬化2公里,宽3.5-4米，C30砼路面，厚0.2米 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，脱贫户2户5人，农户89户，265人。 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 120 | 无 | 120 |  |  | 否
3 | 2026年绥山镇大庙村9-10组道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 绥山镇 | 大庙村 | 对大庙村9-10组3.8公里产业道路进行硬化，采用C25砼，硬化宽度约4.5米，厚度约0.2米。 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户和监测户8人，农户380人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 260 | 无 | 260 |  |  | 否
4 | 2026年高桥镇观音村石房沟产业道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 高桥镇 | 高桥镇观音村 | 观音岩至朱沟道路硬化长3.1公里，采用30砼，硬化宽度4米，厚度0.2米。 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户和监测户7户，农户200人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 230 | 无 | 230 |  |  | 否
5 | 2026年高桥镇观音村2、3、4、6组产业道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 高桥镇 | 高桥镇观音村 | 对观音村5组1公里产业道路进行硬化，采用C30砼，硬化宽度3.5米，厚度0.2米 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户和监测户9户，农户822人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 90 | 无 | 90 |  |  | 否
6 | 2026年双福镇普兴村高山反季蔬菜基地产业道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 双福镇 | 普兴村 | 对普兴村1组3组约2.3公里产业道路进行硬化，采用C25砼，硬化宽度约3.5米，厚度0.2米。 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户10户22人，普通农户393人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 150 | 无 |  | 150 |  | 否
7 | 2026年双福镇胡场村3组联网道路拓宽工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 双福镇 | 胡场村 | 对胡场村3组联网道路扩宽硬化，长2000米，扩宽至4.5米，厚0.2米。 | 助力全村320余户农户发展生产，方便群众运输茶叶、水果等农产品，保障群众生命财产安全，实现户均节本增效超1000元。 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 160 | 无 |  | 145 | 15 | 否
8 | 2026年双福镇胡场村产业基础设施提升项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 双福镇 | 胡场村 | 新建1-5组生产便道8000米，宽1米，厚0.1米。 | 助力全村320余户农户发展生产，方便群众运输茶叶、水果等农产品，降低运输成本，提高群众收益，实现户均节本增效超1000元 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 100 | 无 | 100 |  |  | 否
9 | 2025年双福镇合江村产业基础设施提升项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 双福镇 | 合江村 | 长4.3公里，宽1米，厚0.1米，C25生产便道硬化及附属建设 | 通过项目实施，保障合江村200余亩茶产业持续发展，保障农户能及时安全务工，稳定农户收益，巩固脱贫攻坚成果，预计受益脱贫户93人，农户958人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 100 | 无 | 100 |  |  | 否
10 | 2026年桂花桥镇前进村产业道路硬化及沟渠整治项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 桂花桥镇 | 前进村 | 对前进村约0.75公里产业道路进行硬化，采用C25砼，硬化宽度约3-4米，厚度约0.2米。并配套完善附属设施。新建三面光沟渠0.55公里，高度0.6-0.8米，宽度0.8-1米。 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益农户380人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 80 | 无 | 80 |  |  | 否
11 | 2026年龙池镇幺店村5组产业道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市交通运输局 | 龙池镇 | 幺店村 | 硬化道路长1公里、宽3.5米、厚0.2米、C30混凝土路面 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户11户19人，农户150户530人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 85 | 无 | 85 |  |  | 否
12 | 2026年龙池镇白果村灌溉设施建设项目 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 市农业农村局 | 龙池镇 | 白果村 | 修建蓄水水桶1200个，配套铺设管网。 | 通过项目实施，保障农户土地流转，增加农户收益，巩固脱贫成效，受益脱贫户50户129人，农户871户3145人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 300 | 无 |  | 300 |  | 否
13 | 2026年罗目镇芦山村—郭坪村产业道路建设项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 罗目镇 | 芦山村 | 芦山村9组至郭坪村3组，建设长约 0.6公里,路基宽度4.5-5米、路面宽度4.5米、厚0.2米，C30砼浇筑，附建部分挡墙、边沟、涵管和错车道。 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户12户20人，农户350人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 95 | 无 | 95 |  |  | 否
14 | 2026年大为镇群达村3组产业道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 大为镇 | 群达村1 | 对大为镇群达村3组约1.5公里产业道路进行硬化及配套附属设施，采用C30砼，宽4.5米,0.2米厚。 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户和监测户38人，农户340人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 135 | 无 | 135 |  |  | 否
15 | 2026年大为镇金村村4组产业道路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 市农业农村局 | 大为镇 | 金村村 | 对大为镇金村村4组约0.5公里产业道路进行硬化及配套附属设施，采用C30砼，宽4.5米,0.2米厚。 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效，受益脱贫户和监测户12人，农户150人 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 50 | 无 |  | 50 |  | 否
16 | 2026年新型村集体经济建设项目 |  | 产业发展 | 新型村集体经济 | 新型村集体经济 | 市农业农村局 | 全市 |  | 用于新型村集体经济建设 | 通过项目实施，壮大村集体经济和发展，带动农户就业，增加农户收入，巩固脱贫成果。预计带动100人次脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入300000元。预计增加每个村级收入9万元以上。项目建成后，资产确权为村集体所有，收益按照村民代表大会表决进行分配 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 1200 | 无 | 880 |  | 320 | 否
17 | 2026峨眉山市小额信贷贴息项目 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 市农业农村局 | 全市 |  | 小额信贷贴息，按月按实进行贴息 | 通过小额信贷贴息，解决贫困对象资金困难，助推产业发展，增加收入 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 5 | 无 | 5 |  |  | 否
18 | 2026年峨眉山市雨露计划 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受雨露计划职业教育补助 | 市农业农村局 | 全市 |  | 用于脱贫户学生每人每学期1500元进行补助 | 通过实施雨露计划，提升贫困学生技能水平，确保教育有保障，巩固脱贫攻坚成果 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 60 | 无 | 60 |  |  | 否
19 | 2026年峨眉山市对口援彝 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 市农业农村局 | 全市 |  | 用于对口帮扶地巩固拓展脱贫成果，助推乡村振兴。 | 通过实施产业合作项目、劳务协作项目、人才交流项目、消费帮扶项目、改善民生项目、基础设施建设项目，推动对口帮扶县脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 1900 | 无 |  |  | 1900 | 否
20 | 2026年峨眉山市衔接资金项目管理费 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 市农业农村局 | 全市 |  | 用于衔接资金项目管理费，包括前期勘察、设计、监理计等 | 按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，县级可根据资金项目管理工作需要，按照不超过1%比例从到县衔接资金中统筹安排、据实列支项目管理费，不足部分由县级财政解决。 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 200 | 无 |  |  | 200 | 否
21 | 2026年峨眉山市高标农田建设项目 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 市农业农村局 | 峨眉山市 |  | 对峨眉山市高标农田建设及已建高标农田建设管护维修 | 通过项目实施，保障农户农田发展，从而带动生产增加农户收益，巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 150 | 无 |  |  | 150 | 否
22 | 2026年峨眉山市农村公路养护经费项目 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 市交通运输局 | 全市 |  | 用于农村公路养护 | 通过项目实施，提升道路运输功能，降低运输成本，巩固脱贫成效 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 260 | 无 |  |  | 260 | 否
23 | 2026年峨眉山市农村畜能提升项目 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 市农业农村局 | 全市 |  | 用于畜禽养殖贷款贴息；畜禽养殖提质增量；畜禽补栏激励；能繁母猪稳产激励等 | 通过项目实施，保障农户畜禽养殖，带动农户养殖畜禽收益增加，巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 120 | 无 |  |  | 120 | 否
24 | 2026年峨眉山市脱贫户和监测户到户产业发展项目 |  | 产业发展 | 种养殖基地 | 种养殖基地 | 市农业农村局 | 全市 |  | 到户产业发展，按标准补助，每户（脱贫户、监测户和两类群体）不超3000元、4000元和5000元 | 通过项目实施，增加脱贫户和监测户收入，巩固脱贫成效.预计每户增收约1000元以上。 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 600 | 无 | 600 |  |  | 否
25 | 2026年峨眉山市脱贫户和监测户就业务工奖励项目 |  | 就业务工 | 就业务工 | 就业务工 | 市农业农村局 | 全市 |  | 用于就业务工奖励，脱贫户和监测户转移就业，每户（脱贫户、监测户和两类群体）不超3000元、4000元和5000元；对符合条件的脱贫户、监测户跨区域就业务工给予每人200-1200元的交通补助 | 通过项目实施，鼓励脱贫户和监测户务工增收 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 300 | 无 | 300 |  |  | 否
26 | 2026年峨眉山市农村安全饮水补短项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 市水务局 | 全市 |  | 一是新建水源点，蓄水池，饮水管道等；二是升级改造净化消毒设施设备 | 通过项目实施，保障农户饮水安全，巩固脱贫成效 | 否 | 2026年度 | 2026年度 | 300 | 无 |  | 100 | 200 | 否
[14 empty] | 7200 |  | 3290 | 745 | 3165