 附件1

监管执法工作日测算

一、企业基本情况

全市共有危险化学品生产经营企业47家（生产4家，储存经营（含加油站）43家），烟花爆竹批发1家，非煤矿山33家，重大危险源5家，液氨制冷1家，冶金机械12家，规上企业94家（含矿山、危化等企业）。

二、监管行政执法人员数量

峨眉山市应急管理局承担安全生产监管职责的内设机构3 个，专门执法机构1个，履行执法职责人员共9人（重点股2人、基础股2人、矿山股3人、执法大队2人）。

三、执法工作日测算

（一）总法定工作日（2784个）

经测算，全年法定工作日249×9×0.8＝1793个。

测算依据如下：2024年国家法定工作日＝366-121＝249日，其中：

（1）全年总天数366日；

（2）全年52周，每周法定假日2天，加上元旦、春节、清明、中秋、端午、五一节和国庆节共30天，全年法定假日117天；

总法定工作日＝国家法定工作日×行政执法人员数量×80%＝249×9×0.8＝1793日。

（二） 监督检查工作日（220个）
经测算，监督检查工作日＝总法定工作日－非执法工作日－其他执法工作日，全年共需220个工作日。

总法定工作日－其他执法工作日－非执法工作日＝执法工作日，即：1793-（655+917）＝221工作日。 

按照每次出动2名执法人员、1天时间完成对一个企业的监管检查执法，每检查（含复查）一个企业至少需要1个工作日，全年计划对55家企业进行计划内监督检查。（2人×1天×2次×55个企业＝220天）

（三）其他执法工作日（655个）

主要包括组织生产安全事故调查和处理；调查核实安全生产投诉举报；参加有关部门联合执法；办理有关法律法规、规章规定的登记、备案；开展安全生产宣传教育培训；参加上级部门检查等事项。经测算，共655个工作日。

（1）参与行政许可：40工作日（非煤矿山、金属冶炼建设项目安全实施设计审查；除剧毒化学品、易制爆化学品外其他危险化学品（不含仓储经营）经营许可；烟花爆竹经营（零售）许可等）； 起数×行政执法人员数+参与工作日＝20起×2人×1日）＝40工作日；
     （2）生产安全事故调查和处理安排：起数×（调查工作日×行政执法人员数+处理工作日×行政执法人员数）＝2起×（10日×4人+10日×2人）＝120工作日；
     （3）安全生产举报查处：件数×（现场核查工作日×行政执法人员数+处理情况回复工作日×行政执法人员数）＝5件×（1日×2人+0.5日×1人）＝25工作日；
     （4）指导企业开展标准化创建、安全服务等：家数×执法人员×天数：10家×2人×1日＝20工作日； 
     （5）参与地方人民政府及有关部门、上级安全监管执法机关组织的安全生产执法行动（各种大检查和安委会督查督办）50工作日；
     （6）重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改等：80工作日；
     （7）有关报告、制度、安全措施的备案：20工作日（建设项目“三同时”审查、易制毒化学品、重大危险源、应急预案、剧毒化学品以及其他危险化学品生产、储存和使用装置定期评价报告等）；
     （8）开展随机抽查执法检查：80工作日； 
     （9）听证、行政复议、行政应诉：20工作日；
     （10）本级人民政府、上级安全监管机关（含安委办日常工作）安排的工作任务：200工作日。

其他执法工作日合计：40+120+25+20+50+60+20+80+20+200＝655日
（四）非执法工作日（917个）

主要包括值班、学习、培训、考核、巡查、会议，制定相关方案、通知，撰写有关总结、报告，参加党群活动，以及法定年休假、探亲假等经测算，共1441个工作日。

（1）机关值班：249工作日×2人＝498工作日；
（2）学习、会议总共安排：1日/月×12月×9人＝108工作日；

（3）参加应急安全培训：全年按2次计算，1×9×5天＝45工作日；

（4）参加全市巡查：2人×5天×2次＝20工作日；

（5）考核总安排：2人×5天×2次＝20工作日；
（6）病假、事假总安排：9人×2日＝18工作日；
（7）根据《职工带薪年休假条例》《机关事业单位工作人员带薪年休假实施办法》等规定，执法人员法定年休假、婚（丧）假总安排：（3人×15日+5人×10日+1人×5日）＝100个工作日；
（8）党群活动共安排：9人×1日×12月＝108工作日。

非执法工作日合计：498+108+45+20+20+18+100+108＝917日。

四、监督检查安排

重点检查。重点检查单位55家。围绕非煤矿山监督检查结合企业复工复产、防汛、防中毒窒息进行。危险化学品监督检查结合专项，明察暗访进行。工贸企业监督检查结合冶炼机械、有限空间、粉尘防爆等专项整治进行。

一般检查。采用“双随机”抽查方式，在2024年“双随机”监督检查企业名录库180家中随机抽取20家，结合日常监督检查和专项整治行动进行。



