## Sheet1
附件
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 现代职业教育质量提升计划专项资金 |  | 负责人及电话
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 乐山市教育局 |  | 实施单位 | 峨眉山市教育局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1360 | 1210 |  | 88.97%
|  |  | 其中：中央补助 | 510 | 510 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 700 | 700 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 150 | 0 |  | 0%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 创省示范校建设：完成数字化资源建设，教师培训提高务，新能源汽车实训基地，图书室、心理咨询室建设，智慧校园（二期）建设，竣工投用新校门，建设文化长廊等校园文化。 |  |  |  | 创省示范校建设：完成数字化资源建设，教师培训提高务，新能源汽车实训基地，图书室、心理咨询室建设，智慧校园（二期）建设，竣工投用新校门，建设文化长廊等校园文化。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
|  |  | 建成示范中职学校（个） |  | 1 | 0 | 尚在建设中，2021年验收。
|  |  | 建成示范特色专业（个） |  | 2 | 0 | 尚在建设中，2021年验收。
|  |  | 建成基本办学条件标准化学校（个） |  | 1 | 1
|  |  | 开展“1+X”证书制度试点项目（个） |  | 1 | 1
|  |  | 兼职教师年人均任教学时（学时/年） |  | 520 | 520
|  | 数量指标 | 改善中职学校办学条件（个） |  | 1 | 1
|  |  | 改扩建校舍（平方米） |  | 480 | 480
|  |  | 增加实验实训场（平方米） |  | 1800 | 1800
|  |  | 购置实训设备数量（台、件、套） |  | 115 | 115
|  |  | 配置图书（册） |  | 0 | 0
|  |  | 中职院校教师素质提高培训（人） |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 省级示范学校、示范（特色）专业建设验收完成率 |  | 100% | 100% | 2020年已验收2019年完成部分，2020年完成部分省上尚未验收。
|  |  | 中职学校基础设施建设质量达标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 购置教学仪器设施设备的质量达标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目建设验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | “双师型”教师占专业课教师比例 |  | 60% | 60%
|  |  | 参训教师结业率 |  | 100% | 100%
|  |  | 教师国家级培训任务完成率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 中高职教师协同研修任务完成率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 教师企业实践任务完成率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 兼职教师聘用任务完成率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  | 完成2020年规划任务 | 完成了2020年任务的90% | 部分项目尚未验收交付。
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 为经济社会发展，提供技术技能型人才（名） |  | 450 | 485
|  | 社会效益 指标 | 中职毕业生就业率（%） |  | 90% | 92%
|  |  | 职业教育受益学生（个） |  | 1100 | 1180
|  |  | 建档立卡贫困人口毕业生就业率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 促进职业院校教师素质 |  | 持续提高 | 持续提高
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度（%） |  | ≥80% | 95%
|  |  | 社会满意度（%） |  | ≥80% | 95%
|  |  | 教师培训满意率（%） |  | ≥80% | 95%
|  | …… |  |  |  | 95%
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。